Проект

«Х1Y районный методический фестиваль-конкурс «Урок-физики-2008»

Авторы:

Петров Вениамин Николаевич – учитель физики МОУ «Комсомольская  СОШ №1» .

Петров Геннадий Николаевич – учитель физики МОУ «Сюрбей-Токаевская ООШ».

Научные руководители:

Игряшова Ирина Васильевна – методист кафедры естественнонаучных дисциплин

Хрисанова Зоя Ивановна – методист кафедры естественнонаучных дисциплин

- Обоснование актуальности проекта:  Происходящие в настоящее время изменение в структуре и содержании школьного образования определили ряд проблем в преподавании физики. Одним из них является отсутствие достаточного владения педагогическими  кадрами новыми педагогическими технологиями, средствами и методами современного педагогического процесса. Методический фестиваль «Урок физики» - это смотр самодеятельного творчества в области методики преподавания  физики, где наиболее подготовленные учителя физики показывают использование новых педагогических технологий, средств и методов современного педагогического процесса.

- Цели и задачи проекта:

Цель: дальнейшее развитие движения творчески работающих учителей физики.

Задачи:

- Повышение профессионального мастерства педагогов;

- Совершенствование и развитие профильного обучения в современной школе;

- Выявление и распространение передового педагогического опыта;

- Поддержка творчески работающих педагогов и подъем престижа учительской профессии;

- Обобщение опыта путем издания материалов фестиваля в газете «Физика» Издательского Дома «Первое сентября».

3. Краткая аннотация содержания проекта:   Методический фестиваль «Урок физики» - это празднество, сопровождаемое показом, смотром методического мастерства учителя физики.

Программа включает в себя:

- Подготовительный этап: разработка пакета документов, подготовка информационных писем,  оформление приглашений, изготовление атрибутики;

- Предварительный этап - проведение конкурса «Современный урок» по номинациям:

- Лучший сценарий урока по физике;

- Лучшие материалы по организации внеклассной работы по физике;

3) Основной этап: методический фестиваль-конкурс «Урок физики – 2008».

Конкурсы по номинациям:

- «Творческий урок», показ – смотр нестандартных творческих уроков, из новых форм, а также нетрадиционных способов организации разных этапов урока;

- «Ученические симпатии», характеристика личности и деятельности учителя на уроке глазами учащихся;

- «Творчество учащихся», выставка проектов, самодельных приборов, наглядных пособий изготовленных учащимися под руководством учителей физики;

-«Творчество учителя», выставка методических разработок уроков, внеклассных мероприятий, дидактических материалов, самодельных приборов по физике.

Сроки выполнения проекта. Продолжительность: 1 год

Начало – сентябрь 2007г.

Окончание – август 2008г.

Полная стоимость проекта  -3150 рублей

Актуальность проекта.

Физическое образование в системе общего среднего образования занимает одно из ведущих мест, является фундаментом научного миропонимания, обеспечивает знание основных методов изучения природы, фундаментальных научных теорий и закономерностей, умение исследовать и объяснить явления природы и техники. Физика как школьный предмет призвана участвовать в формировании интеллектуального, понятийного аспекта мировоззрения, современной научной картины мира, которая является целостной системой представлений об общих свойствах и закономерностях природы. Она строится на основополагающих понятиях, законах, моделях классических и квантовых теорий. Происходящее в настоящее время изменения в структуре и содержании школьного образования определили возникновение ряда существенных проблем в развитии образовательной области «Естествознание» в школе, куда входит и физика.

Вот некоторые из них:

- отсутствие достаточности учебно-методического и материально-технического обеспечения для реализации новых программ, созданных на основе новых педагогических концепций;

- отсутствие достаточного владения педагогическими кадрами, новыми педагогическими технологиями, средствами и методами современного педагогического процесса. Одной из систем обобщения передового педагогического опыта и его широкой трансляции являются методические фестивали. Методический фестиваль «Урок физики» - это смотр самодеятельного творчества в области методики преподавания физики. Этот смотр посвящен уроку физики, поскольку урок был и остается пока главнейшей формой обучения в школе. Традиционно  основная часть программы фестиваля посвящена знакомству нестандартными творческими уроками, а вторая часть – осмотру выставки методических идей, т.е. экспозиции из стендов, заранее специально подготовленных приехавшими. Осмотр обеспечивает массовость показа и  обзор множество идей. С 1994-95 учебного года районное методическое объединение учителей физики проводит методические фестивали «Урок физики». Если на начальном этапе это были показ-смотры уроков, с течением времени объем фестивальных мероприятий увеличился, начали проводить конкурсы творчества учащихся, учителей. На начальном этапе фестивальные уроки оценивались только присутствующими на уроке учителями физики, в настоящее время оценку работы учителя производят и учащиеся того класса, где был проведен урок. Многие учителя физики района, став победителями районного методического фестиваля, участвуют на Республиканских фестивалях уроков физики и математики, занимая призовые места. Участники методических фестивалей «Урок физики» пополняют свой методический багаж, знакомятся с новыми технологиями в преподавании физики. По оценкам методистов, это нужное для учителей мероприятие. Поэтому методическое объединение учителей физики думает продолжить фестивальное движение.

Содержание работы, этапы реализации.

Методический фестиваль «Урок физики» - это празднество, сопровождаемое показом, смотром методического мастерства учителя физики, достижений учащихся школ района под руководством учителей физики.

1 этап – подготовительный.

| № п/п | Вид деятельности | Срок | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта методического фестиваля «Урок физики» | Сентябрь-октябрь | Методические объединение учителей физики |
| 2 | Подготовка информационных материалов, атрибутики: -положение о проведении Х1У районного методического фестиваля, «Урок физики-2008»; -программа фестиваля; -значков; -пакета документов для проведения конкурсов; | Ноябрь-декабрь | РМО учителей физики, МОУ «Шераутская СОШ» |

П этап – предварительный

| № п/п | Вид деятельности | Срок | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конкурс «Современный урок» по номинациям: -Лучший сценарий урока по физике; -Лучшие материалы по организации внеклассной работы по физике; | Декабрь – 2007 | Комсомольское РОО РМО учителей физики, учителя физики района |
| 2 | Подготовка материалов для конкурсов «Творчество учащихся», «Творчество учителя», «Ученические симпатии», «Творческий урок» сентябрь-январь | сентябрь-январь | Учителя физики района |

Ш этап – основной.

| № п/п | Вид деятельности | Срок | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Х1У Комсомольский районный методический фестиваль – конкурс «Урок физики 2008» | 19.01.2008г. | Комсомольская РОО, РМО учителей физики, МОУ «Шераутская СОШ», школы района |
| 2 | Проведения конкурсов: -«Творческий урок» - «Ученические симпатии» -«Творчество учащихся» -«Творчество учителя» | 19.01.2008 | Жюри конкурсов |
| 3 | Помочь учителям физики победителям районного методического фестиваля подготовится для участия на Республиканском фестивале | Январь-февраль | РМО учителей физики |
| 4 | Помощь учителям в распространении передового опыта. Подготовить подборку работ учителей физики для опубликования в газете «Физика» ИД «Первое сентября» | Январь-март | РМО учителей физики |

Оргкомитет Х1У методического фестиваля «Урок физики – 2008».

Яковлев Алексей Андреевич – методист ИМЦ  Комсомольского РОО, учитель физики 1 категории, неоднократный  участник и лауреат районных фестивалей «Урок физики».

Петров Вениамин Николаевич – учитель физики высшей категории МОУ «Комсомольская СОШ №1», участник и лауреат районных фестивалей «Урок физики», участник и лауреат 10  Республиканских фестивалей уроков физики и математики.

Петров Геннадий Николаевич – учитель физики высшей категории МОУ «Сюрбей-Токаевская ООШ» участник и лауреат всех 13 районных фестивалей «Урок Физики». Участник и лауреат шести Республиканских фестивалей уроков физики и математики.

Гаврилова О.И.- учитель физики МОУ «Шераутская СОШ».

Ожидаемые результаты проекта «Х1У районный методический фестиваль-конкурс «Урок физики- 2008».

- Дальнейшее развитие движения творчески работающих учителей физики в районе.

- Развитие творческого потенциала и повышение профессиональной квалификации учителей физики района.

- Выявление и распространение передового педагогического опыта учителей физики.

- Развитие и совершенствование профессионального общения учителей физики.

- Распространение передового педагогического опыта учителей физики школ Комсомольского района в Республике в ходе участия на Республиканском фестивале уроков физики и математики.

- Распространение опыта работы учителей физики школ района путем опубликования материалов методического фестиваля в газете «физика» И.Д. «Первое сентября».

Предполагаемые затраты.

Дипломы (почетные грамоты) победителям конкурсов – 20шт.  – 200 руб.

Призы участникам конкурсов        -1000 руб.

Изготовление атрибутики: значки, буклеты  - 200 руб.                  -

Оформление приглашений участникам фестиваля   - 50 руб.

Оплата проезда участникам фестиваля из с. Комсомольское до МОУ «Шераутская СОШ» и обратно   - 500 руб.

Питание участникам фестиваля -1000 руб.

Приобретение расходных материалов: бумага белая, канцтовары – 200 руб.

Итого:   3150 руб.   \ три тысячи  сто пятьдесят рублей \

Охраняется законом об авторском  праве. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.