Приказ по отделу образования, молодежной политики и культуры администрации Шемуршинского района 21 октября 2008 г. № 126

О переходе подведомственных отдела образования,

молодежной политики и культуры администрации

Шемуршинского района учреждений

на новые системы оплаты труда

В целях реализации приказа Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 14 октября 2008 г.№1498 п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План мероприятий по переходу подведомственных отдела образования, молодежной политики и культуры администрации Шемуршинского района учреждений на новые системы оплаты труда в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Руководителям подведомственных отдела образования, молодежной политики и культуры администрации Шемуршинского района учреждений при введении новых систем оплаты труда строго руководствоваться требованиями трудового законодательства, подзаконными нормативными правовыми актами, актами Минздравсоцразвития и Рособразования, Кабинета Министров Чувашской Республики, министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, администрации Шемуршинского района.

3. Провести совещание по переходу на новые системы оплаты труда руководителей дошкольных образовательных учреждений 22 октября, руководителей общеобразовательных учреждений-27 октября т.г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить себя.

Начальник отдела образования,

молодежной политики и культуры                                                              Н.Г.Игнатьева

Приложение

к приказу отдела образования,

молодежной политики и культуры

от 21 октября 2008 г.      № 126

План мероприятий

по переходу подведомственных отдела образования, молодежной политики и культуры учреждений на новые системы оплаты труда

| № | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы из числа руководителей, работников бухгалтерии с участием представительного органа работников (далее – рабочая группа) | до 28.10.2008 | Руководители учреждений |
| 2 | 1) Проведение анализа штатного расписания по всем группам персонала для определения: соотношения должностей работников, предусмотренных штатным расписанием учреждения, с профессиональными квалификационными группами и квалификационными уровнями; штатной численности работников учреждения в разрезе профессиональных квалификационных групп и квалификационных уровней; штатной численности заместителей руководителя учреждения; численности работников, которым в настоящее время установлены выплаты компенсационного характера и их размеры; численности работников, получающих выплаты стимулирующего характера, а также иные выплаты, установленные законодательством. 2) Проведение анализа наименований, условий и размеров выплат компенсационного характера, применяемых в соответствии с законодательством в настоящее время. 3) Проведение анализа наименований, условий и размеров выплат стимулирующего характера, применяемых в соответствии с законодательством в настоящее время. | до 30.10.2008 | Руководители учреждений |
| 3 | Подготовка предложений по: 1) формированию нового штатного расписания учреждения и прогноза необходимого объема финансирования; 2) определению окладов (ставок) по соответствующим ПКГ; 3) размерам и условиям выплат компенсационного характера; 4) наименованиям, условиям и размерам выплат стимулирующего характера; 5) перечню работников, с которыми могут быть заключены срочные трудовые договоры; 6) перечню трудовых функций, исполнение которых не требует закрепления в штатном расписании соответствующей должности; 7) перечню трудовых функций, которые могут быть переданы для исполнения сторонним организациям на условиях гражданско-правовых договоров. Разработка критериев оценки эффективности работы различных категорий работников, включающих: прямую зависимость результатов работы непосредственно от работника; определение целевых показателей работы, достижимых для большинства работников; возможность оценки работы по критериям эффективности методами, которые не должны вызывать двойственных толкований и быть понятными для работников. Разработка текста локального нормативного акта, устанавливающего новые системы оплаты труда. | до 30.10.2008 | Рабочая группа учреждения |
| 4 | Подготовка материалов для доклада директора на общем собрании трудового коллектива. | до 30.10.2008 | Рабочая группа учреждения |
| 5 | Совместное обсуждение с профсоюзным комитетом и руководителями структурных подразделений на совете трудового коллектива проекта положения о новой системе оплаты труда и изменений в коллективный договор | до 30.10.2008 | Рабочая группа учреждения, профком, руководители подразделений |
| 6 | Разработка текста изменений и дополнений в коллективный договор в части положения об оплате труда | до 30.10.2008 | Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений |
| 7 | Проведение общего собрания трудового коллектива по принятию изменений и дополнений в коллективный договор, определенных сторонами трудовых отношений. Уведомление работников об изменении условий трудового договора. | до 08.11.2008 | Рабочая группа учреждения, отдел кадров |
| 8 | Внесение изменений и дополнений в коллективный договор и регистрация договора в установленном законодательством порядке, заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам работников | до 10.11.2008 | Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, отдел кадров |
| 9 | Подготовка нового штатного расписания | до 15.11.2008 | Подразделение, ответственное за штатное расписание |
| 10 | Доклад директора и администрации на общем собрании трудового коллектива о переходе учреждения на новую систему оплаты труда. | до 15.11.2008 | Руководитель учреждения |
| 11 | Регулярное размещение на Интернет-сайте учреждения информации о переходе на новую систему оплаты труда. | не реже одного раза в декаду месяца | Ответственное лицо, определенное руководителем учреждения |